## gantt
PROJECT TITLE | ecodeli
[6 empty] | S1 | [28 empty] | S2 | [48 empty] | S3 | [41 empty] | S4
TASK | TASK | TASK OWNER | DURATION | DEPENDANCE | LIMIT DATE | WEEK 1 | [6 empty] | WEEK 2 | [6 empty] | WEEK 3 | [6 empty] | WEEK 4 | [6 empty] | WEEK 5 | [6 empty] | WEEK 6 | [6 empty] | WEEK 7 | [6 empty] | WEEK 8 | [6 empty] | WEEK 9 | [6 empty] | WEEK 10 | [6 empty] | WEEK 11 | [6 empty] | WEEK 12 | [6 empty] | WEEK 13 | [6 empty] | WEEK 14 | [6 empty] | WEEK 15 | [6 empty] | WEEK 16 | [6 empty] | WEEK 17 | [6 empty] | WEEK 18 | [6 empty] | WEEK 19 | [6 empty] | WEEK 20 | [6 empty] | 21
ID | TITLE |  |  |  |  | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
1 | Organsation | bar: WEEK 1 23; WEEK 4 22 to WEEK 5 23; WEEK 8 16 to WEEK 12 11; WEEK 12 15 to WEEK 20 11
1.1 | Créer un dépôt GitHub | LB | fast | - | 2025-03-23 | bar: WEEK 1 23
1.2 | Créer un serveur de messagerie Discord | LB | fast | - | 2025-03-23 | bar: WEEK 1 23
1.3 | Créer un compte Microsoft Azure | LB | fast | - | 2025-03-23 | bar: WEEK 1 23
1.4 | Créer un espace de travail Figma | EA | fast | - | 2025-03-23 | bar: WEEK 1 23
1.5 | Configurer les sprints et tickets dans Azure DevOps Boards | LB | 1d | - | 2025-03-23 | bar: WEEK 1 23
1.6 | Implémenter une CI/CD sur Azure DevOps | LB | 1d | 3.6 | 2025-05-11
1.7 | Louer serveur hébergé | EA | 1d | 8.1 | 2025-05-11
2 | Documentation | bar: WEEK 4 22 to WEEK 5 23; WEEK 8 16 to WEEK 12 11; WEEK 12 15 to WEEK 20 11
2.1 | Rédiger les devis (dev software, infra on-premise, gestion projet) | LB | 1d | 8.1 | 2025-03-23 | bar: WEEK 4 22
2.2 | Rédiger l'organisation mise en place (outils collaboratif, orga sprint, tickets, WBS, gantt) | LB | 1d | 1.5 | 2025-03-23 | bar: WEEK 1 24
2.3 | Rédiger descriptif fonctionnel des dev | LB | 2d | 7.8 | 2025-06-22 | bar: WEEK 18 22
2.4 | Rédiger le document d'architecture fonctionnel | LB | 2d | 8.19 | 2025-05-11
3 | Back-End | bar: WEEK 4 22 to WEEK 5 23; WEEK 8 16 to WEEK 12 11; WEEK 12 15 to WEEK 20 11
3.1 | Définir les technologies à utiliser | * | 1d | - | 2025-03-23 | bar: WEEK 1 23
3.2 | Concevoir la base de données (MCD, MLD, SQL) | * | 3d | 3.1 | 2025-03-23 | bar: WEEK 1 24 to WEEK 1 26
3.3 | Implementer CRUD sur toutes les tables de la base SQL | BM | 3d | 3.2 | 2025-03-23 | bar: WEEK 1 27 to WEEK 1 1
3.4 | Algorithme de sélection du trajet le plus adapté (rapport aux entrepôts et trajets) | BM | 2d | 3.3 | 2025-05-11 | bar: WEEK 5 24 to WEEK 5 25
3.5 | Middleware de protection des routes (auth token JWT, rôles et permissions) | BM | 2d | 3.3 | 2025-03-23 | bar: WEEK 2 2 to WEEK 2 3
3.6 | Middleware pour centraliser gestion erreurs et renvoyer des réponses standardisée | LB | 2d | 3.3 | 2025-05-11 | bar: WEEK 5 24 to WEEK 5 25
3.7 | Implementer les conversations en NOSQL | BM | 2d | 3.2 | 2025-05-11 | bar: WEEK 5 26 to WEEK 5 27
3.8 | Implementer les traductions en NOSQL | * | 4d | 3.2 | 2025-05-11 | bar: WEEK 5 28 to WEEK 6 31
3.9 | Implementer la connexion vers Stripe | BM | 2d | 3.5 | 2025-05-11 | bar: WEEK 6 1 to WEEK 6 2
3.10 | Sécuriser l’API (CORS, rate limiting) | BM | 2d | 3.6 | 2025-06-22 | bar: WEEK 12 13
3.11 | Déployer via docker sur l'infra | EA | 1d | 8.13 | 2025-06-22 | bar: WEEK 17 21
4 | Application Web Back-Office | bar: WEEK 4 22 to WEEK 5 23; WEEK 8 16 to WEEK 12 11; WEEK 12 15 to WEEK 20 11
4.1 | Définir les technologies à utiliser | * | 1d | - | 2025-03-23 | bar: WEEK 1 24
4.2 | Implémenter la connexion avec l'API | EA | 1d | 3.5 | 2025-03-23 | bar: WEEK 2 4
4.3 | Développer les components (nav-bar, button, card, form etc.) | EA LB | 3d | - | 2025-03-23 | bar: WEEK 1 25 to WEEK 1 27
4.4 | Interfaces "home" | LB | 2d | 4.2 | 2025-03-23 | bar: WEEK 2 5 to WEEK 2 6
4.5 | Interfaces "gestion des utilisateurs" | EA | 3d | 4.2 | 2025-03-23 | bar: WEEK 2 5 to WEEK 2 7
4.6 | Interfaces "gestion des litiges" | EA | 2d | 4.2 | 2025-05-11 | bar: WEEK 5 24 to WEEK 5 25
4.7 | Interfaces "prestations" | LB | 2d | 4.2 | 2025-03-23 | bar: WEEK 2 8 to WEEK 3 9
4.8 | Interfaces "gestion des livraisons" | LB | 3d | 4.2 | 2025-03-23 | bar: WEEK 3 10 to WEEK 3 12
4.9 | Interfaces "gestion des entrepôts" | EA | 2d | 4.2 | 2025-03-23 | bar: WEEK 3 10 to WEEK 3 11
4.10 | Interfaces "suivi des colis" | LB | 1d | 4.2 | 2025-05-11 | bar: WEEK 5 26 to WEEK 5 27
4.11 | Interfaces "gestion d'abonnement" | EA | 1d | 4.2 | 2025-05-11 | bar: WEEK 5 26 to WEEK 5 27
4.12 | Interfaces "gestion des paiements" | LB | 2d | 4.2 | 2025-03-23 | bar: WEEK 3 13 to WEEK 3 14
4.13 | Interfaces "messagerie" | MB | 1d | 3.7 | 2025-05-11 | bar: WEEK 6 3
4.14 | Integration des notifications | EA | 3d | 4.2 | 2025-05-11 | bar: WEEK 6 1 to WEEK 6 3
4.15 | Déployer l'application via docker sur l'infra en accès sécuriser HTTPS avec TLS | LB | 1d | 8.13 | 2025-06-22 | bar: WEEK 17 21
5 | Application Web Public
5.1 | Définir les technologies à utiliser | * | 1d | - | 2025-03-23 | bar: WEEK 1 24
5.2 | Implémenter la connexion avec l'API | EA | 1d | 3.5 | 2025-03-23 | bar: WEEK 2 4
5.3 | Développer les components (nav-bar, button, card, form etc.) | EA LB | 3d | - | 2025-03-23 | bar: WEEK 1 25 to WEEK 1 27
5.4 | Interfaces "home" non-connecté | EA | 1d | - | 2025-03-23 | bar: WEEK 1 28
5.5 | Interfaces "about" non-connecté | LB | 1d | - | 2025-03-23 | bar: WEEK 1 28
5.6 | Interfaces "contact" non-connecté | LB | 2d | 5.2 | 2025-03-23 | bar: WEEK 3 15 to WEEK 4 16
5.7 | Interfaces "legal" non-connecté | LB | 1d | - | 2025-03-23 | bar: WEEK 1 1
5.8 | Inscription | MB | 2d | 5.2 | 2025-03-23 | bar: WEEK 2 5 to WEEK 2 6
5.9 | Connection (auth JWT avec stockage Azure Key Vault) | MB | 3d | 5.8 | 2025-03-23 | bar: WEEK 2 7 to WEEK 3 9
5.10 | Interfaces "forgot password" | MB | 1d | 5.8 | 2025-03-23 | bar: WEEK 3 10
5.11 | Interfaces tutorial à linscription (bloquant) | EA | 2d | 5.8 | 2025-05-11 | bar: WEEK 6 4 to WEEK 6 5
5.12 | Interfaces compte bloquer en attente de validation administrateur | EA | 1d | 5.8 | 2025-05-11 | bar: WEEK 7 6
5.13 | Interfaces "home" | EA | 2d | 5.8 | 2025-05-11 | bar: WEEK 7 7 to WEEK 7 8
5.14 | Interfaces "colis" | LB | 3d | 5.8 | 2025-05-11 | bar: WEEK 6 1 to WEEK 6 3
5.15 | Interfaces "prestations" | LB | 4d | 5.8 | 2025-05-11 | bar: WEEK 6 4 to WEEK 7 7
5.16 | Interfaces "avis" | EA | 2d | 5.8 | 2025-05-11 | bar: WEEK 7 9 to WEEK 7 10
5.17 | Interfaces "litiges" | EA | 2d | 5.8 | 2025-05-11 | bar: WEEK 7 11 to WEEK 7 12
5.18 | Interfaces "abonnements" | EA | 2d | 5.8 | 2025-05-11 | bar: WEEK 8 13 to WEEK 8 14
5.19 | Interfaces "paiements" | MB | 2d | 5.8 | 2025-05-11 | bar: WEEK 6 4 to WEEK 6 5
5.20 | Interfaces "messagerie" | MB | 2d | 3.7 | 2025-05-11 | bar: WEEK 7 6 to WEEK 7 7
5.21 | Interfaces "compte" | LB | 4d | 5.8 | 2025-05-11 | bar: WEEK 7 8 to WEEK 7 11
5.22 | Interfaces "trajets" | MB | 2d | 3.4 | 2025-05-11 | bar: WEEK 7 8 to WEEK 7 9
5.23 | Interfaces "livraisons" | MB | 3d | 3.4 | 2025-05-11 | bar: WEEK 7 10 to WEEK 7 12
5.24 | Interfaces "services" | LB | 3d | 5.8 | 2025-05-11 | bar: WEEK 7 12 to WEEK 8 14
5.25 | Génération de factures automatique et email | MB | 2d | 5.8 | 2025-05-11 | bar: WEEK 8 13 to WEEK 8 14
5.26 | Integration des notifications | EA | 3d | 5.8 | 2025-05-11 | bar: WEEK 8 15 to WEEK 8 17
5.27 | Déployer l'application via docker sur l'infra en accès sécuriser (HTTPS avec TLS) | MB | 1d | 8.13 | 2025-06-22 | bar: WEEK 17 21
6 | Application Mobile | bar: WEEK 4 22 to WEEK 5 23; WEEK 8 16 to WEEK 12 11; WEEK 12 15 to WEEK 20 11
6.1 | Définir les technologies à utiliser | * | 1d | - | 06/22/25 | bar: WEEK 12 12
6.2 | Implémenter la connexion avec l'API | EA | 1d | 3.5 | 06/22/25 | bar: WEEK 12 14
6.3 | Développer les components (nav-bar, button, card, form etc.) | EA LB | 2d | - | 2025-06-22 | bar: WEEK 12 15 to WEEK 12 16
6.4 | Inscription | MB | 2d | 6.2 | 2025-06-22 | bar: WEEK 12 14 to WEEK 12 15
6.5 | Connection (auth JWT avec stockage Azure Key Vault) | MB | 3d | 6.4 | 2025-06-22 | bar: WEEK 12 16 to WEEK 13 18
6.6 | Interfaces "forgot password" | MB | 1d | 6.4 | 2025-06-22 | bar: WEEK 13 19
6.7 | Interfaces tutorial à l'inscription (bloquant) | EA | 2d | 6.4 | 2025-06-22 | bar: WEEK 12 17 to WEEK 13 18
6.8 | Interfaces compte bloquer en attente de validation administrateur | EA | 1d | 6.4 | 2025-06-22 | bar: WEEK 13 19
6.9 | Interfaces "home" | EA | 2d | 6.4 | 2025-06-22 | bar: WEEK 13 20 to WEEK 13 21
6.10 | Interfaces "colis" | LB | 3d | 6.4 | 2025-06-22 | bar: WEEK 12 17 to WEEK 13 19
6.11 | Interfaces "prestations" | LB | 4d | 6.4 | 2025-06-22 | bar: WEEK 13 20 to WEEK 13 23
6.12 | Interfaces "avis" | EA | 2d | 6.4 | 2025-06-22 | bar: WEEK 13 22 to WEEK 13 23
6.13 | Interfaces "litiges" | EA | 2d | 6.4 | 2025-06-22 | bar: WEEK 13 24 to WEEK 14 25
6.14 | Interfaces "abonnements" | EA | 2d | 6.4 | 2025-06-22 | bar: WEEK 14 26 to WEEK 14 27
6.15 | Interfaces "paiements" | MB | 2d | 6.4 | 2025-06-22 | bar: WEEK 13 20 to WEEK 13 21
6.16 | Interfaces "messagerie" | MB | 2d | 3.7 | 2025-06-22 | bar: WEEK 13 22 to WEEK 13 23
6.17 | Interfaces "compte" | LB | 4d | 6.4 | 2025-06-22 | bar: WEEK 13 24 to WEEK 14 27
6.18 | Interfaces "trajets" | MB | 2d | 3.4 | 2025-06-22 | bar: WEEK 13 24 to WEEK 14 25
6.19 | Interfaces "livraisons" | MB | 3d | 3.4 | 2025-06-22 | bar: WEEK 14 26 to WEEK 14 28
6.20 | Interfaces "services" | LB | 3d | 6.4 | 2025-06-22 | bar: WEEK 14 28 to WEEK 14 30
6.21 | Génération de factures automatique et email | MB | 2d | 6.4 | 2025-06-22 | bar: WEEK 14 29 to WEEK 14 30
6.22 | Integration des notifications | EA | 3d | 6.4 | 2025-06-22 | bar: WEEK 14 28 to WEEK 14 30
6.24 | Scan NFC pour validation de la réception du colis | EA | 2d | 6.4 | 2025-06-22 | bar: WEEK 14 31 to WEEK 15 1
6.25 | Déployer via docker sur l'infra | EA | 1d | 8.13 | 2025-06-22 | bar: WEEK 15 2
7 | Application Data | bar: WEEK 4 22 to WEEK 5 23; WEEK 8 16 to WEEK 12 11; WEEK 12 15 to WEEK 20 11
7.1 | Définir les technologies à utiliser | * | 1d | - | 2025-06-22 | bar: WEEK 15 4
7.2 | Implémenter la connexion avec l'API | MB | 1d | 3.5 | 2025-06-22 | bar: WEEK 15 5
7.3 | Implémenter le traitement des données pour le calcul des statistiques | MB | 4d | 7.3 | 2025-06-22 | bar: WEEK 15 6 to WEEK 16 9
7.4 | Implémenter un tableau de bord | LB | 3d | 7.4 | 2025-06-22 | bar: WEEK 16 10 to WEEK 16 12
7.5 | Implémenter la génération des graphiques | EA | 3d | 7.4 | 2025-06-22 | bar: WEEK 16 10 to WEEK 16 12
7.6 | Implémenter la génération du rapport PDF | MB | 2d | 7.5 | 2025-06-22 | bar: WEEK 16 13 to WEEK 16 14
7.7 | Ajouter une option d'export CSV/Excel | MB | 2d | 7.5 | 2025-06-22 | bar: WEEK 17 15 to WEEK 17 16
7.8 | Packager l'application | MB | 1d |  | 2025-06-22 | bar: WEEK 17 17
8 | Infra | bar: WEEK 4 22 to WEEK 5 23; WEEK 8 16 to WEEK 12 11; WEEK 12 15 to WEEK 20 11
8.1 | Définir le matériel physique et logiciel | EA LB | 1d | - | 2025-03-23 | bar: WEEK 4 17
8.2 | Définir la segmentation et l'adressage réseau | LB | 2d | 8.1 | 2025-03-23 | bar: WEEK 4 18 to WEEK 4 19
8.3 | Définir les ACLs | LB | 2d | 8.2 | 2025-03-23 | bar: WEEK 4 20 to WEEK 4 21
8.4 | Déployer et configurer promox, Terraform, Ansible | EA LB | 4d | 1.7 | 2025-05-11 | bar: WEEK 8 17 to WEEK 9 20
8.5 | Créer 5 switch, 9 routeurs, 8 firewalls, 8 serveurs, 15 laptop | EA LB | 1d | 8.4 | 2025-05-11 | bar: WEEK 9 21
8.6 | Configurer les switch (ACLs) | EA LB | 2d | 8.5 | 2025-05-11 | bar: WEEK 9 22 to WEEK 9 23
8.7 | Configurer les routeurs (ACLs, RIP v2, VRRP) | EA LB | 2d | 8.5 | 2025-05-11 | bar: WEEK 9 24 to WEEK 9 25
8.8 | Configurer les firewall (ACLs, RIP v2, VRRP, IPSec over GRE) | EA LB | 2d | 8.7 | 2025-05-11 | bar: WEEK 9 26 to WEEK 10 27
8.9 | Configurer le serveur suppervision (Zabbix et GLPI) | EA LB | 2d | 8.5 | 2025-05-11 | bar: WEEK 10 28 to WEEK 10 29
8.10 | Configurer le serveur AD (DC, DNS, GPOs, groups and users) | EA LB | 2d | 8.5 | 2025-05-11 | bar: WEEK 10 30 to WEEK 10 1
8.11 | Configurer le serveur DHCP et DNS | MB | 1d | 8.10 | 2025-05-11 | bar: WEEK 8 15
8.12 | Configurer le serveur RODC et stockage partagé direction | EA LB | 1d | 8.10 | 2025-05-11 | bar: WEEK 10 2 to WEEK 10 3
8.13 | Configurer le serveur web, proxy, mail | MB | 2d | 8.5 | 2025-05-11 | bar: WEEK 8 16 to WEEK 8 17
8.14 | Configurer le serveur mail back-up | EA LB | 2d | 8.13 | 2025-05-11 | bar: WEEK 11 4 to WEEK 11 5
8.15 | Configurer le serveur stockage principal | EA LB | 2d | 8.13 | 2025-05-11 | bar: WEEK 11 6 to WEEK 11 7
8.16 | Configurer le serveur stockage back-up (journalier à 23h) | EA LB | 2d | 8.15 | 2025-05-11 | bar: WEEK 11 8 to WEEK 11 9
8.17 | Test de routage, redondance et simulation de panne | * | 3d | 8.16 | 2025-06-22 | bar: WEEK 17 18 to WEEK 17 20
8.18 | Vérifier la sécurisation des données sensibles | EA LB | 2d | 8.17 | 2025-06-22 | bar: WEEK 15 6 to WEEK 15 7
8.19 | Installer une connexion de secours vers Internet en cas de panne du FAI | EA LB | 1d | 8.18 | 2025-06-22 | bar: WEEK 16 8
8.20 | Créer une GPO pour installer l'application data automatiquement en client lourd | LB | 1d | 8.19 | 2025-06-22 | bar: WEEK 16 9